2020年度重点项目绩效评价结果情况说明

一、重点项目支出基本情况

2020年本单位重点项目1个，年初预算48万元，追加预算61万元，实际支出109万元，主要用于第七次全国人口普查工作。

二、重点项目绩效完成情况

项目主要绩效：在区委、区政府的坚强领导下，按照“区不漏房、房不漏户、户不漏人、人不漏项”的原则。精心组织、周密部署、全面推进。全区共选调了近3000名普查“两员”开展了户籍清查、入户摸底、正式登记、长表抽样等系列工作。一是全局高度重视。局务会经常研究部署人普工作，局领导班子分工负责，确保了责任到人；全区创新“两员”选聘和培训工作。全区组织普查两员培训超过100次，打造了一支高素质的普查队伍，确保了普查本领过硬；二是全力抓紧督导。召开全区调度会议10余次，组织业务组持续下社区督查指导20余天，确保了普查工作有力推进；全力推进人普宣传。全区除开展户外宣传、电视墙等传统宣传活动外，还创新开展了普查进课堂、演讲比赛等有特色宣传活动，确保了普查氛围浓厚；三是全面质量监控。做好了不同阶段普查质量验收，聘请第三方调查公司对普查质量进行了总体评估，全区普查质量超过国家验收标准，确保了普查工作高质高效。全区登记户数44万户，登记人口突破100万人，普查成效显著。

本单位重点项目完成年初绩效目标，实现了组织实施全区人口普查，全面查清本地区人口数量、结构、分布、城乡住房等方面情况，完成全区人口入户登记工作。

四、存在问题和改进措施

因普查工作前期规划不完善，导致预算编制不全面，要进一步加强预算编制的前瞻性，编实编准编细年度项目支出预算。