一、般公共预算支出情况

- 基本支出情况

基本支出预算：2020年预算数365.5万元，其中，一般公共服务365.5万元。公共安全支出0元，教育支出0元。本年支出预算数比上年增加36.36万元。支出增加的主要原因是：人员增加，基本工资支出及人员经费支出相应增加。

2020年决算基本支出375.23万元，基本在预算控制范围内，人员经费增加，预算调整。

- 项目支出情况

项目支出预算为0元。项目支出决算数157.23万元。预算调整，增加拆迁项目统筹的工作经费使用，其他基本控制在预算范围内。

二、项目支出基本情况

（一）项目支出资金概况

2020年我单位（局、部、中心）项目支出预算共 157.23 万元，包含项目 0 个，实际支出  157.23 万元（业务工作经费  157.23 万元、专项经费 0  万元、政府专项经费 0  万元），涵盖项目 0 个。具体情况如下：

金额单位：万元

| 项目名称 | 项目类型 | 资金用途、使用方向 | 预算金额 | 支出金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 指标 总额 | 其中：区级资金 | 支出总额 | 其中：区级资金 |
| 项目1 | 业务工作经费 | 保障单位内部运行 | 157.23 | 157.23 | 157.23 | 157.23 |
| 合计 | 157.23 | 157.23 | 157.23 | 157.23 |

（二）项目绩效目标情况

主要包括各项目绩效总目标和阶段性目标，预期主要的经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响等

| 项目名称 | 项目类型 | 绩效总目标和阶段性目标 | 预期主要的经济效益 | 社会效益 | 生态效益 | 可持续 影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目1 | 业务工作经费 | 保证单位内部正常运行 | 无 | 实现从拆迁、建设逐步过渡到城市管理 | 无 | 无 |

三、绩效评价工作情况

1、拆迁科室主要负责牵头组织全区103号令农村征地拆迁补偿安置（保障住房建设除外）工作的实施、组织、协调、监督和管理；

2、综合办公室主要负责牵头编制农村征拆项目年度计划以及综合事务管理；

3、安置科室主要负责103号令“两保”用地指标申报、被征地农民安置对象及纳入人员名单的审核；

4、拆迁、综合办公室负责指导全区60号令“两安”用地指标的清算，牵头组织农民安置房的分配等。

5、财务科室负责拆迁项目资金归集、监管、使用，以及单位内部运行经费的核算、监督。

四、部门整体支出绩效情况

（一）绩效目标设置情况

主要负责农村征地拆迁补偿安置工作的实施、组织、协调、监督和管理；负责牵头编制农村征拆项目年度计划；负责“两保”用地指标申报、补征地农民安置对象及纳入人员名单的审核；负责指导全区“两安”用地指标的清算；牵头组织农民安置房的分配等。

（二）绩效目标完成情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年本单位整体支出0万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目0个，涉及项目支出0万元。

今年共实施拆迁项目118个，其中：其中新启动项目75个，已全面完成22个，签约清零16个，实现腾地3908亩，项目拆迁个数、涉拆面积、动迁人口数均为近五年最多；扫尾项目43个，已全面完成38个实现高质量交地，实现腾地4867亩，扫尾项目完成效果为近五年最好。特别是青竹湖、沙坪街道金霞产业集聚区38天实现386户2207亩土地签约清零，浏阳河街道史家坡学校项目32天完成了133户82亩土地签约任务，沙坪、青竹湖街道商飞项目17天完成101户414亩土地签约任务，秀峰街道荷叶二号统征地项目15天完成62户170亩土地签约任务，不断刷新了“开福速度”。青竹湖街道911地块、捞刀河街道白霞三宗地项目在时间紧、任务重、拆迁户数特别多的情况下，安排部署快，资料审核快，发布公告快，紧锣密鼓，加班加点，在二公告期限内，均已完成合法户签约97%以上。

1.新项目有序启动实施：2020年，全区共启动新项目75个（含24个新程序项目），征地面积6512亩，动迁人口4957人，拆迁房屋1103栋1605户。其中，钟石统征一二三、荷叶农民安置用地、植基路、彭家巷路等22个项目全面清零实现高质量交地；植基安置用地、金竹河水系等16个项目已完成签约；秀峰二号统征地、广胜统征地二、湘一立信等15个项目无人口房屋拆迁；杏林春药业、井坡商住东地块等16个项目正在签约；腰塘路、捞刀河公交站场等6个项目正在外业调查或资料会审。

2.老项目扫尾快速推进：43个扫尾项目中，38个项目已全面清零实现高质量交地，分别是：军民融合产业园、保税二期、轨道交通1号线北延线一期、沙河停车场片区综合治理工程、关公湖606亩、雷士照明、菲斯罗克、长郡开福中学、华勤通讯、1094二期、工农垸、省疾控中心、苏托垸污水处理厂、统征储备开发当代二期、山鹰潭293亩、山鹰潭178亩、山鹰潭172亩等；2个项目已办理结算，分别是：高岭仓储、395亩；1个项目已完成签约倒房：长河物流中心仓储二期；2个项目正在加紧推进，分别是恩瑞物流、捞刀河商住、公共设施。所有扫尾预计年底前全部完成。

3.安置指标审核严：严格把关，及时审核住房安置和货币安置人员名单，1-10月完成12个项目60批次1972.5个安置指标（其中：申购保障住房指标数1966.5个，申请货币补贴指标数5个）的审核工作；认真审核纳入两保体系人员名单、延期过渡费发放、“半边户”等工作，纳入社会保障体系2772人，完成24个项目62批次5487人、月发放额390.06万元的延期过渡费审核工作；向市局报送了 “半边户”资格申请290户，批回资格确认单274户。

4.保障住房安置实：按照安置房建设进度，及时审定拟分房人员名册，联合区城投、街道等部门提前做好分房工作方案，报区人民政府批准同意后，成功实施了中岭、鑫利嘉园、朝正美苑、滨河嘉园等小区分房工作，累计分房1501套，691户拆迁群众喜获新居，安置指标1901.5个，其中中岭小区是捞刀河街道第一个实施分配的103号令安置小区，至此，全区103号令拆迁分房实现8个涉农街道全覆盖。

5.两保用地指标申报紧：及时申报“两保”用地指标697.4亩，正在积极对接市局相关部门尽快审定，为做好被征地农民安置工作提供保障。

6.坚持抓重点、破难点，在妥善化解遗留问题上取得新进步：坚持问题导向，紧盯制约集体土地征地拆迁安置工作稳妥有序发展的突出问题，以强烈的责任担当推动问题有效解决。

7.积极化解60号令遗留问题：恩瑞物流是我区60号令政策实施期内未完成拆迁腾地的唯一项目。今年来，区委、区政府将项目纳入征地拆迁专项行动中，多次召开专题会议具体部署，各部门密切配合、制定方案，强势推进，正在加强与水泥制管厂沟通协调，力争12月底全面腾地。

8.认真指导生产发展用地处置：在前期“两安”用地清理核算的基础上，重新设计表格、下发通知、统一模式，要求各街道、村（社区）再次收集梳理60号令两安用地处置情况，认真建立“两安”用地台账；对竹隐、新安寺等社区处置地块进行指导和把关；国营综合农场60号令生产发展用地处置第二次收益分配工作已全面完成，实际发放到位2241户6986人，发放率99%，同时，“金马美食城”地块动工建设同步推进，顺利完成施工围挡；先福村与四方公司往来账务的清算结果已进行核算，出具了审计报告，完成了一方案三决议的上户表决，正在进行三榜公示。

9.及时回复群众来信来访：今年来，征地服务中心参与区领导接访和信访工作会议60余次；办理政府信息依申请公开转办告知单8件，领导批示件及群众来信70余件，12345市民热线工单71件；接待群众来访100余批次，做到政策宣讲到位，努力化解群众诉求。

五、存在的问题和改进的措施

无。