重点项目绩效自评报告

一、项目支出基本情况

2022年度我局项目支出共58.23万元，其中单位运行维护经费12.14万元，专项资金支出46.09万元（包含退休人员、调出人员补缴职业年金9.48万元、卫生计生综合监督执法经费17.45万元、2022年双随机监督抽检、健康危害因素监测项目检测费19.16万元）。

| 项目名称 | 项目类型 | 资金用途、使用方向 | 预算金额 | 支出金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 指标 总额 | 其中：区级资金 | 支出总额 | 其中：区级资金 |
| 项目1 | 卫生监督执法专项经费 | 对于公共场所、二次供水抽检、职业卫生、放射卫生、采供血机构监督执法监督经费 | 19.00 | 19.00 | 17.45 | 17.45 |
| 项目2 | 退休人员、调出人员补缴职业年金 | 退休人员、调出人员补缴职业年金 | 5.60 | 5.60 | 9.48 | 9.48 |
| 项目3 | 2022年双随机监督抽检、健康危害因素监测项目检测费 | 双随机监督抽检、健康危害因素监测项目检测费 |  |  | 19.16 | 19.16 |
| 项目4 | 运行维护经费 | 在职工作人员伙食补助、残疾人就业保障金 |  |  | 12.14 | 12.14 |
| 合计 |  |  | 58.23 | 58.23 |

单位：万元

二、项目绩效目标情况

# 项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目支 出名称 | 单位运行维护经费 |
| --- | --- |
| 主管部门 | 长沙市开福区卫生计生综合监督执法局 | 实施单位 | 长沙市开福区卫生计生综合监督执法局 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 | 0 | 14.88 | 12.14 | 10 | 81.6% | 8.16 |
|  | 其中：当年财政拨款 | 12.14 |  |  |  |  |  |
|  | 上年结转资金 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 | 0 |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  | 按照440元/月/人用餐标准补助职工伙食费用，按照标准缴纳2021年度残疾人就业保障金。 | 做好职工后勤保障，维持工作正常运转。按照440元/月/人用餐标准补助职工伙食费用，按照标准缴纳2021年度残疾人就业保障金。 |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 残保金缴纳完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 伙食补助缴纳完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 按时缴纳伙食补助 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 按时缴纳残保金 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 残保金缴纳合规率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 保障职工伙食质量 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 成本节约率 | ＞0 | 18.4% | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 维持单位工作正常运行 | 有效保障 | 有效保障 | 30 | 30 |  |
|  |  | 生态效 益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 98.16 |  |

# 项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目支 出名称 | 退休人员、调出人员补缴职业年金 |
| --- | --- |
| 主管部门 | 长沙市开福区卫生计生综合监督执法局 | 实施单位 | 长沙市开福区卫生计生综合监督执法局 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 | 5.60 | 10.20 | 9.48 | 10 | 92.9% | 9.29 |
|  | 其中：当年财政拨款 | 9.48 |  |  |  |  |  |
|  | 上年结转资金 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 | 0 |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  | 按照56000元/人的职业年金标准补缴退休人员职业年金，并纪实补缴1名调出人员的职业年金。 | 根据区养老保险管理信息系统测算职业年金，及时缴纳，确保了退休人员、调出人员补缴职业年金及时到位。 |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 2022年退休人数 | 1人 | 1人 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 2022年调出人数 | 1人 | 1人 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金发放合规率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金发放及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 2022年退休人员职业年金补缴 | 根据区养老保险管理信息系统测算 | 系统测算 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 2022年调出人员职业年金补缴 | 根据区养老保险管理信息系统测算 | 系统测算 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 退休人员正常退休 | 职业年金及时缴纳，确保退休人员退休费及时发放到位。 | 发放到位 | 15 | 15 |  |
|  |  |  | 调出人员正常缴纳职业年金 | 职业年金及时缴纳，确保调出人员职业年金及时发放到位。 | 发放到位 | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效 益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 个人满意度 | ＞90% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 99.29 |  |

# 项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目支 出名称 | 卫生计生综合监督执法经费 |
| --- | --- |
| 主管部门 | 长沙市开福区卫生计生综合监督执法局 | 实施单位 | 长沙市开福区卫生计生综合监督执法局 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 | 19 | 19 | 17.45 | 10 | 91.8% | 9.18 |
|  | 其中：当年财政拨款 | 17.45 |  |  |  |  |  |
|  | 上年结转资金 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 | 0 |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  | 对于公共场所、二次供水抽检、职业卫生、放射卫生、采供血机构监督执法监督覆盖率达到100%. | 一是提高效能，建立卫监大数据。有效利用“长沙智慧卫监系统”，实行在线监督检测、移动执法、执法全过程记录等，明确专职信息员，及时录入监管信息，打造卫监互联网。二是加大培训，提高多方面能力。我局每年执法业务经费人均不少于1.5万元，共组织10批90人次卫生监督员参加省、市、区培训，同时积极开展管理相对人各类培训会5场，参训940余人次。 |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 执法次数 | ≥2500次 | ≥2500次 | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 执法覆盖率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 使用及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 卫生计生综合监督执法经费 | 19万/年 | 17.45 | 10 | 9.18 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 工作完成度 | 100% | 100% | 30 | 30 |  |
|  |  | 生态效 益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 本年度无投诉、无举报 | ≥90% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 98.36 |  |

# 项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目支 出名称 | 2022年双随机监督抽检、健康危害因素监测项目检测费 |
| --- | --- |
| 主管部门 | 长沙市开福区卫生计生综合监督执法局 | 实施单位 | 长沙市开福区卫生计生综合监督执法局 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 | 0 | 25.74 | 19.16 | 10 | 74.4% | 7.44 |
|  | 其中：当年财政拨款 | 19.16 |  |  |  |  |  |
|  | 上年结转资金 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 | 0 |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  | 执行国家双随机任务100家，根据省市任务增加抽取执行任务40家，按照要求完成监督抽检任务，主动扩大双随机抽检范围，扩检64家监督单位。 | 全面开展医疗执业及传染病防治工作。结合新冠疫情防控、扫黑除恶专项行动和打击医疗欺诈专项整治，共立案32起，结案30起。持续规范公共场所卫生监督。对全区94家住宿场所开展专项监督，责令整改20家，立案查处1起，罚款600元；委托第三方对10家生活饮用水单位开展“双随机、一公开”抽样检测，检测合格率100%；开展学校（含托幼机构）卫生专项检查，检查学校82家，托幼机构73家。根据国家“双随机”任务，抽取7家学校开展教室采光照明、教室人均面积等监督抽检，并对7家抽检不合格单位立案处罚，督促整改落实到位。执行国家双随机任务100家，监督完成96家，关闭4家，监督完成率100%，完成率96%，完结率100%；根据省市任务增加抽取执行任务40家，均按照要求完成监督抽检任务，主动扩大双随机抽检范围，扩检64家监督单位，完善投诉举报处置流程，实行24小时值班制度，办理投诉举报211起，投诉及时处理率100%，反馈率100%，群众满意率100%。 |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 执行国家双随机任务检测 | 100家 | 100家 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 双随机抽样检测 | 48家医疗机构、10家公共场所、6家二次供水单位 | 48家医疗机构、10家公共场所、6家二次供水单位 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 监督合格率 | 100% | 96% | 10 | 9.6 |  |
|  |  |  | 抽检合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 监督完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 抽检完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 成本节约率 | ＞0 | 25.56% | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 确保群众身体健康和生命安全 | 有效保障 | 基本有效保障 | 30 | 28.50 |  |
|  |  | 生态效 益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 95.54 |  |