开福区档案馆2020年度重点项目绩效评价结果

1. 项目资金使用情况

**2020年专项资金239.16万元使用明细如下：**档案事业费31.10万元，；区志年鉴工作经费4万元；《开福年鉴》编撰经费26.50万元；党史联络及宣教经费14万元；《开福区志》编撰及印刷经费83.56万元；馆藏档案数字化项目经费78万元；《红色印记-开福》编撰稿费2万元。全部实行项目支出绩效目标管理。

1. 项目资金的管理

我局制定了《开福区档案馆财务管理制度》，所有支出按区财政要求及局财务管理制度严格执行；项目资金使用由所属局业务科室提出使用申请，财政主管部门同意后，严格执行政府采购管理制度，各项目实施单位对经费使用和绩效评价工作负责。

三、项目资金绩效目标完成情况

根据各专项资金的实际特点及年初既定的工作目标，2020年我单位开展了以下工作，并达成了以下绩效目标：

**1、档案事业费31.10万元，支出31.10万元。**主要用于接收档案进馆、档案装具等办公用品、支付档案征文稿费、档案学会会费、国际档案日宣传经费、档案信息化、基层档案规范化培训等开支。

**2、区志年鉴工作经费4万元，支出4万元。**主要用于交纳长沙市地方志学会会费；完成省、市年鉴组稿；参加省市方志业务培训；购买省、市年鉴书籍及《湘潮》刊物等。

**3、《开福年鉴》编撰经费26.50万元，支出26.50万元。**主要用于《开福年鉴》编撰资料收集，资料打印复印费用，图片、照片征集费用，评审会议开支以及编撰人员工资，印刷出版费用等

**4、党史联络及宣教经费14万元，支出14万元。**党史联络组为区委常设机构，有组长1人，副组长1人，组员4人，费用主要用于党史联络活动经费，党史资料征集以及党史宣传教育等经费。

**5、《开福区志》编撰及印刷经费83.56万元，支出83.56万元。**主要用于《开福区志》编撰资料收集，资料打印复印费用，图片、照片征集费用，评审会议开支以及编撰人员工资，印刷出版费用等。

**6、馆藏档案数字化项目经费78万元，支出78万元。主**要用于馆藏6个全宗4.2万卷档案的整理、数字化。

**7、《红色印记-开福》编撰稿费2万元，支出0万元，结转2万元。**

四、当年未完成的工作及原因

2020年共计结余专项资金2万元。因《红色印记-开福》编撰为2020年下半年新增项目，至2021年2月完成最后定稿并结算稿费。