2020年度重点项目绩效评价结果

一、项目支出基本情况

（一）项目支出资金概况

金额单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 项目类型 | 资金用途、使用方向 | 预算金额 | 支出金额 |
| 指标总额 | 其中：区级资金 | 支出总额 | 其中：区级资金 |
| 科技工作经费 | 经常性 | 科技活动周宣传、科技业务培训、采购科技服务、资料印刷、科技项目评审等。 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| 科普经费 | 经常性 | 科技工作者日、科普宣传培训、科普创建、全国科普活动日、科普设施更新维护采购、科普学习交流会议。 | 60 | 60 | 59.99 | 59.99 |
| 老科协经费 | 经常性 | 老科技工作者协会活动经费 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2020年区级科技计划项目立项扶持资金 | 经常性 | 区级科技计划项目补贴资金 | 420（列入财政公共预算，不体现在部门专项中） | 420 | 405 | 405 |
|  合计 | 563 | 563 | 547.99 | 547.99 |

（二）项目绩效目标情况

1、科技工作经费

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目细化内容 | 成本目标（资金安排） | 时效目标（完成时间） | 数量目标（产出成果） | 质量目标（质量标准） | 社会效益及满意度 |
| 1.科技培训宣传经费 | 30万元 | 全年 | 组织6场以上高企申报、研发经费统计、技术合同认定、科技项目申报等培训，编印相关科技政策宣传资料10000份以上 | 做好研发经费统计、技术合同登记等绩效考核目标任务，申报高企40家以上，推荐市级科技计划项目20项以上 | 引导区内企业加大研发投入，提升全区高新技术产业基础 |
| 2.科技项目评审经费 | 10万元 | 6-9月 | 委托专业机构组织15名以上专家教授对全区申报的区级科技计划项目进行评审 | 科技计划项目评审公平、公正 | 提升区级科技计划项目评审质量 |
| 3.科技活动经费 | 20万元 | 4-6月 | 组织4场次科技宣传、讲座、青少年科普等活动，印制宣传材料5000份以上 | 按上级要求围绕活动主题开展相关科技活动。 | 提高全区科技创新意识 |
| 4.科技服务 | 10万元 | 全年 | 委托1-2家服务机构开展研发经费统计、技术合同登记等服务工作 | 按要求完成研发经费统计、技术合同登记额等目标任务。 | 引导区内科技企业做好相关科技统计工作 |
| 5、其他 | 3万元 | 全年 | 开展相关学习、交流等科技业务工作 | 结合工作实际，完成相关业务工作 | 增强全区科技工作基础 |

 2、科普经费

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目细化内容 | 成本目标（资金安排） | 时效目标（完成时间） | 数量目标（产出成果） | 质量目标（质量标准） | 社会效益及满意度 |
| 1、科普宣传活动 | 20万 | 全年 | 举办5场次科普宣传、讲座、科技竞赛等活动，印制相关宣传资料5000份以上 | 围绕科技工作者日、全国科普日等主题开展相关活动 | 提升全民科学素质 |
| 2、科普培训 | 10万 | 全年 | 举办3场以上科技、科普培训，培训人数达到500人以上。 | 围绕科普惠农等开展技术培训 | 落实乡村振兴战略，推进全区新农村建设 |
| 3、科普创建 | 10万 | 全年 | 指导2家以上单位开展科普示范创建 | 对获得上级认定的基层科普创建单位进行补助 | 增强全区科普阵地建设 |
| 4、设施设备采购 | 10万 | 全年 | 采购4块以上科普屏媒，指导1个单位开展科普e站建设 | 推动基层落实科普中国建设相关要求 | 切实推进科普信息化建设 |
| 5、学习、交流及其他 | 10万 | 全年 | 根据实际工作安排 | 根据实际工作安排 |  |

3、老科协经费

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目细化内容 | 成本目标（资金安排） | 时效目标（完成时间） | 数量目标（产出成果） | 质量目标（质量标准） | 社会效益及满意度 |
| 1.老科技工作者活动 | 2万元 | 全年 | 举办4次活动：1.贯彻市联席会议精神。2.学习全国两会精神。3.推荐市科学技术年优秀论文。4.新中国成立70周年征文等活动。 | 了解会议精神，提升认识，建言献策文章比上年增长，参与时事活动，抒发爱国情怀。 | 提高社会水平，弘扬爱国主义精神 |
| 2.举办2场科普活动 | 2万元 | 8-10月 | 举办6次科普活动：1.开展全国科技周活动。2.开展全国科普日活动。3.创“百岁健康村”活动。4.基层老科协组织建设。5.科技精英活动。6.农村致富能人活动。 | 参与科普活动提升科普水平，在全区村，社区普遍开展并试点，协会成立到街道、村、社区，争取一个典型，树立一个典型 | 提高民众健康水平及科普水平，夯实基层老科协组织，带动群众，树立典型。 |
| 3.建言献策和自我保健奖励 | 6万 | 全年 | 订阅自我保健类杂志100份，多篇建言献策调研报告和论文等。 | 争取市区政府领导批示，部门采纳。 | 意见建议被职能部门采纳 |

4、2020年区级科技计划项目立项扶持资金

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目细化内容 | 成本目标（资金安排） | 时效目标（完成时间） | 数量目标（产出成果） | 质量目标（质量标准） | 社会效益及满意度 |
| 区级科技计划项目专项经费 | 420万元 | 全年 | 新增高企50家以上，带动企业增加研发投入5000万元以上。 | 为企业带来间接经济效益1亿元，增加财政税收500万元以上。 | 新增就业岗位40个以上，引进和培育科技人才50名以上。 |

（三）资金使用管理情况

按相关要求区科技局的科技工作经费主要用于科技培训宣传、科技项目评审、全国科技活动周以及其他科技工作。根据《中华人民共和国科技进步法》规定，地方各级人民政府应当采取有效措施，推进科学技术进步。要求县级以上地方人民政府科学技术行政部门负责本行政区域的科学技术进步工作；县级以上地方人民政府其他有关部门在各自的职责范围内，负责有关的科学技术进步工作。

科普经费主要用于科技工作者日、科普宣传培训、科普创建、全国科普活动日、科普设施更新维护采购、科普学习交流会议等；老科协工作经费主要用于老科技工作者的科普工作经费。根据《科普法》第四章第二十三条各级人民政府应当将科普经费列入同级财政预算，逐步提高科普投入水平，保障科普工作顺利开展。

科技计划项目是地方本级财政为支持科技事业发展而设立的新产品试制、中间试验和重大科研活动的补助经费，归口于科技发展专项资金。是根据《中华人民共和国科技进步法》、《开福区科技计划项目经费管理办法》设立的，用于推动区域科技进步，提升产业竞争力和自主创新能力，引领和支撑全区经济社会的发展。重点支持为解决我区科技、经济、社会发展中的热点、难点问题而展开的科技攻关、项目开发及成果转化活动。

以上的本单位部门专项经费（含列入财政预算内的公共专项）由开福区科学技术局本级统筹管理，专项资金预算下拨后，主要领导和分管领导高度重视，落实责任分工，其中科技工作专项经费、区级科技计划项目立项扶持资金由产业发展科牵头；科普专项经费、老科协工作经费由创新发展科牵头，根据工作任务，考核目标，各科室制定详细的专项资金使用计划，报局务会通过后，向相关区分管领导汇报，再具体实施。一个会计年度终了，局绩效自评工作领导小组对全年资金使用和管理进行绩效自评，做好总结与反思的“回头看”工作。

我单位专项资金使用和管理规范，专项资金管理工作制度健全，资金付款流程明确，资金申请手续统一合规，做到了层层审核、层层负责、层层把关，确保专项资金投向结构合理，资金拨付及时，项目管理制度健全，项目申报、评审、立项、监督管理、验收等各个阶段的组织实施规范。

二、绩效评价工作情况

我单位积极组织开展绩效评价工作，提高单位对绩效管理政策的掌握程度，加强对专项资金的使用监管，切实使绩效管理渗透到资金运用的各个环节，提高我单位绩效管理业务水平。

1、成立了开福区科技局（科协）绩效自评工作领导小组，领导开展专项资金绩效评价工作。李红权、侯瑜芳任领导小组组长，杨艳任领导小组副组长，其他领导班子成员任领导小组成员。

2、绩效考核工作领导小组下设办公室，办公室主任由财务分管负责人杨艳兼任，办公室成员：董道平、刘正武、邓军、陈珍

各科室积极参与、协调配合，做好绩效评价工作。加强组织领导，强化资金规范使用意识、严格按照相应的资金管理制度，规范各项经费的开支。从资金使用是否规范，是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付审批程序和手续是否完整；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出情况等方面，开展资金绩效评价工作。保障资金使用合理、会计核算准确、财务资料完整。

三、项目支出主要绩效

在科技专项方面，我单位大力实施高新技术企业强基工程，遴选了180家企业纳入高新技术企业培育库。全年共培育推荐158家企业申报高新技术企业，较2019年同比增长50%，预计认定130家以上，年底有效高新技术企业达到320家，较2019年同比增长70%，超额完成市对区绩效考核任务。

中民筑友获评湖南省工业化建造工程技术研究中心，远璟生物获评湖南省免疫检测工程技术研究中心，天剑海洋成功创建市级院士工作站，草莓V视众创空间获评国家级备案众创空间，马栏山弗彗谷等3家众创空间被推荐申报省级众创空间，湘域军民融合基地获评市级科技企业孵化器，月湖文创小镇众创空间等8家单位创建市级众创空间已获公示。

全社会研发经费投入稳步增长，2019年全区规上企业R&D经费投入5.57亿元，同比增长67.8%，增速全市第一，警安工程、快乐阳光等98家企业获得省级研发经费奖补达1700万元，区内单位完成技术合同登记成交额将达到12亿元，同比增长28%。此外，科技投入猛增，共推荐申报国家科技部“科技助力经济2020”重点专项14个，长沙市新冠病毒防治专项10个，长沙市科技重大专项2个，长沙市重点研发、平台和人才科技计划项目81个。争取市级高新技术企业研发补贴资金1002万元，兑现区级高新技术企业奖励资金790万元、区级科技计划项目补贴资金420万元，兑现院士工作站、双创平台等创新平台区级奖励420万元。

积极参与全区“优化营商环境年”和“产业项目建设年”活动，全年共牵头组织高新技术企业认定、R&D经费归集、技术合同登记等业务培训10期，培训人员达2000人次；通过服务外包，委托第三方服务机构为区内200余家规上企业开展研发经费归集辅导工作，成立开福区科技专家服务团，开展现代农业培训5期，此外实地走访科技企业、科研平台超过200家，发放《科技政策解读汇编》1000余册。

四、存在的问题

预算执行过程中因部分业务工作实施进度较缓慢等原因，造成项目经费指标结余，下年度我单位将努力改进相关工作，尽早安排资金支出的计划，推进各项工作实施进度，使用好有关经费，进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金，杜绝一切腐败现象。

五、有关建议

无

六、其他需要说明的问题

无