长沙市开福区扶贫开发办公室文件

开扶办发〔2020〕1号

关于印发《开福区2020年对口帮扶城步县脱贫攻坚专项行动计划》的通知

各成员单位：

《开福区2020年对口帮扶城步县脱贫攻坚专项行动计划》经区第五届人民政府第52次常务会议审定通过，现印发你们，请认真贯彻执行。

长沙市开福区扶贫开发办公室

2020年3月20日

开福区2020年对口帮扶城步苗族自治县

脱贫攻坚专项行动计划

2020年是脱贫攻坚决战之年，为扎实推进对口帮扶工作，确保圆满完成扶贫协作任务，携手深度贫困城步县全面打赢脱贫攻坚战，经区帮扶联络工作组先期与城步县扶贫办精准对接，按照《开福区支持深度贫困县城步苗族自治县脱贫攻坚实施方案（2018—2020年）》的要求,结合2018—2019年我区帮扶工作开展情况，特制定我区对口帮扶城步县2020年援助项目实施方案：

一、产业帮扶项目

（一）县工业园区产业基地标准化厂房建设项目（计划帮扶资金900万元）。工程项目选址位于城步县城工业园区中新加油站后面，规划用地面积8980.64平方米，建筑总面积4275.3平方米。其中，综合办公楼1栋（四层）1045.2平方米，钢结构标准厂房（一层）2栋2531.7平方米，钢结构仓库1栋698.4平方米。工程总造价1000万元，计划在2020年6月30日前建成。项目建成后，将带动当地交通、货运物流、金融、餐饮的多行业的发展，能够提供200余个就业岗位，重点是促进贫困户易地扶贫搬迁户就近就业，助力城步打赢脱贫攻坚战。    （二）土桥农场100亩基地钢架大棚建设（计划帮扶资金50万元）。2018年以来，城步甬南果品研究有限公司充分发挥本地柑桔种植的自然和人力资源优势，以产业带动就业，发展特色经济产业——种植红美人柑桔250亩，已搭建连栋钢架大棚近100亩，委托帮扶贫困户97户375人，2019年解决就业6600多人次。鉴于本地严寒冰冻特点，需对大棚进行巩固提升，项目建设内容包括大棚加固工程、棚内水肥滴灌系统、棚外水喷淋系统、大棚防草地膜和棚顶的催光膜等。项目建成后，一是可以带动更多的贫困劳动力就业，二是可提高基地红美人柑桔产量和质量，确保委托帮扶贫困人口利益。

二、民生实事项目

（三）蒋坊乡、五团镇卫生院维修改造项目（计划帮扶资金100万元）。蒋坊乡、五团镇两家卫生院房屋均是20世纪60-70年代修建，房屋建筑面积共计1680平方米，其中蒋坊乡卫生院700平方米，五团镇卫生院980平方米，因年久失修破旧不堪，严重影响职工工作、生活和群众看病就医。项目建设内容主要包括门诊、住宿楼维修加固和室内粉刷等，项目实施完成后，可全面提升卫生院医疗环境，使更多的群众方便就近就医。

（四）村级路网建设项目（计划帮扶资金750万元）。项目涉及汀坪乡、丹口镇、白毛坪镇、儒林镇、西岩镇等6个乡镇7个村的组道硬化，建设长度共计11公里，计划投入资金650万元。项目建成后，能有效解决5800多群众出行难问题，同时为7个村发展特色产业奠定基础，可带动贫困人口458户1800人通过发展产业增收，实现稳定脱贫目标。

三、人才建设项目

（五）干部互派与人才援建。一是派出3名专业技术人员（医疗卫生、教育）到城步挂职，城步派出2个管理人员到开福区挂职，派2-3名医疗、教育专技人员到开福区学习；二是举办1-2期致富带头、村干部培训班，转变干部观念、创新方法，充分发挥带头作用，推动当地产业发展，帮助和带领大家致富脱贫。

（六）院校、村企结对帮扶。巩固2019年结对帮扶成果，院校方面加大技术援助、学习交流、远程教学、优化资源等方面的帮扶力度，提升医生、教师队伍专业化水平，大力促进医疗、教学质效提高；村企结对方面在打造村级农特产品上免费提供种苗、技术、培训的支持，并在销售渠道给予保障，以产业发展带动贫困户脱贫致富，助推乡村振兴。

四、劳务协作项目

（七）技能培训与劳务输出。加大对劳务输出和技能培训力度，通过培训加快富余劳动力转移，扩大劳务输出。一是利用高校毕业生就业季组织开福区企业到城步县开展1-2次以上现场招聘会，力争安排500名以上贫困人口就业；二是组织优秀农业专技人才赴城步县开展1-2次劳动技能培训，让贫困户真正的取得一技之长，在生活劳作中得到切实的发挥，全面助力脱贫攻坚。

五、社会援助项目

（八）消费帮扶与社会帮扶。一是加大扶贫政策宣传力度，深入开展“企帮村”帮扶活动，为非公企业、个体工商户、各民主党派等社会力量参与脱贫攻坚搭好平台；二是发动企业参与辖区产业扶贫工作，鼓励优先吸纳贫困户人员就业务工；三是引导和鼓励社会各界人士通过爱心捐赠、志愿服务、结对帮扶等多种形式，参与脱贫攻坚公益事业。

附件：2020年长沙市开福区对口帮扶城步苗族自治县项目申报表